Приложение № 1

к приказу МБОУ «Линевская СОШ»

от 21.12.2022 г № 235-р

План-график

мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях МБОУ «Линевская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок  исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| **1. Организационно – управленческая деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана - графика мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО), формирование и оценку функциональной грамотности (далее – «ФГ») | | До 12.12.2022 | Борщева М.В., директор школы | Разработан и утвержден План – график мероприятий |
| 1.2. | Утверждение совета школы по реализации ФГОС, формированию и оценке ФГ | | До 12.12.2022 | Борщева М.В., директор школы. | Утвержден состав школьного совета по реализации ФГОС и формированию и оценке ФГ. |
| 1.3. | Актуализация деятельности ШМО | | До 12.12.2022, далее в течение года | Руководители ШМО | Синхронизирован процесс управления введением обновленных ФГОС |
| 1.4. | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и оценке ФГ | | В течение года | Борщева М.В., директор школы. | Организационно-методическое сопровождение по реализации ФГОС и формированию ФГ. |
| 1.5. | Участие в краевых совещаниях, вебинарах для управленческих команд образовательных организаций (далее – «ОО») по управлению ОО в условиях реализации ФГОС | | В течение года | Педагогические работники |
| 1.6. | Актуализация Планов работы школьных методических объединений в части формирования и оценке ФГ | | Декабрь 2022 | Руководители ШМО | В планы работы ШМО внесены корректировки |
| 1.7 | Продолжить работу в рамках проекта «500+» низкие образовательные результаты в рамках проекта «500+» | | В течение года | Борщева М.В., Павлова Н.С., Первухина К.Е. | Организационно-методическое сопровождение школ с ШНОР |
| 1.8. | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | | В течение года | Учителя школы | 100% школ района используют банк заданий РЭШ |
| 1.9. | Использование педагогами портала помощи на сайте АИРО по повышению ФГ | | В течение года | Педагогические работники | Методическая помощь педагогам по формированию ФГ |
| 1.10. | Внедрение технологий/методик профилактики и коррекции учебной не успешности | | В течение года | Педагогические работники | Для групп обучающихся, имеющих трудности в освоении ООП организована помощь |
| 1.11. | Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием | | В течение года | Борщева М.В., директор школы | В ОО обновлено оборудование в соответствии с ФГОС, используется оборудование «Точка роста», ЦОС. |
| 1.12. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно - методическими материалами, в т.ч в электронной форме | | В течение года | Неудахина О.К., библиотекарь | Библиотеки ОО обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС |
| 1.13. | Организация и проведение родительских собраний информационных кампаний по вопросам реализации ФГОС, формировании ФГ, участия в региональной и общероссийской оценке качества образования | | В течение года | Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР | Родители ознакомлены с целями, задачами, проводимыми мероприятиями по реализации ФГОС и формированию ФГ. Информирование общественности о реализации обновленных ФГОС |
| 1.14. | Проведение мониторинга готовности ОО к реализации ФГОС СОО | | Май – август 2023 | Борщева М.В., директор школы, Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР | Выявлен уровень готовности ОО к введению ФГОС СОО с 01.09.2023 |
| 1.15. | Проведение мониторинга соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС | | Январь – май 2023 | Борщева М.В., директор школы, Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР | Осуществлен контроль соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС |
| 1.16. | Проведение мониторинга реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС | | Декабрь 2023 | Борщева М.В., директор школы, Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР | Осуществлен промежуточный контроль реализации обновленных ФГОС |
| 1.17. | Проведение тренировок с обучающимися по выявлению знаний, направленных на формирование ФГ | | В течение года | Борщева М.В., директор школы, Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР | Выявлены дефициты в знаниях обучающихся, разработаны меры по их устранению |
| 1.18. | Организация участия школ района в Региональной оценке качества образования по модели PISA-2023 | | По отдельному графику | Борщева М.В., директор школы Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР | Установлен уровень сформированности ФГ |
| 1.19. | Участие в семинаре – практикуме для руководителей ОО о подготовке к введению ФГОС СОО | | Февраль - 2023 | Борщева М.В., директор школы | Синхронизированы действия по подготовке к введению ФГОС СОО |
| **2. Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | | |
| **2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | | |
| 2.1.1 | | Обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам применения оборудования центра «Точка роста» - 2023 в обучении предметам естественнонаучного цикла (биология, химия, физика») | По плану АИРО | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР | 100% учителей биологии, химии, физики прошли обучение по вопросам формирования естественнонаучной грамотности с использованием оборудования ЦО «Точка роста». |
| 2.1.2 | | Обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО и СОО | В течение года | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР | 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации. |
| 2.1.3 | | Обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР | Учителя образовательных организаций, участвующих в региональной оценке качества образования по модели PISA -2023, прошли обучение. |
| 2.1.4 | | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации | В течение года | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР | Контроль за прохождением курсов ПК |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | | |
| 2.2.1 | | Организация работы школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО и СОО, формированию и оценке ФГ. | В течение года | ,  Руководители ММО | Оказание методической помощи учителям – предметникам |
| 2.2.2 | | Участие в вебинарах и онлайн - консультациях для участников региональной оценки качества образования по модели PISA – 2023. | По отдельному графику в течение 2023 года | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР , педагогические работники | Адресная методическая поддержка учителей. |
| 2.2.3 | | Участие в краевом Едином методическом дне по вопросам реализации ФГОС и формировании ФГ, использовании нового учебного оборудования | По плану МОН | Первухина К.Е., и.о заместителя директора по УВР , Поклонова Е.А., руководитель центра «Точка Роста» педагогические работники | Получена адресная методическая поддержка учителей. |
| 2.2.4 | | Сетевой семинар учителей музыки и ИЗО «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках изобразительного искусства, музыки» | Февраль 2023 | Первухина К.Е, учитель музыки, Павлова Н.С., учитель ИЗО | Повышение уровня теоретической подготовки, педагогического и методического мастерства педагогов;  использование современных форм демонстрации педагогического опыта.  Консультативная помощь молодым педагогам |
| 2.2.5 | | Посещение открытых уроков педагогов района «Распространение передового педагогического опыта по формированию функциональной грамотности учащихся». Выступления «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности формирования языковой функциональной грамотности». | Февраль 2023 | Учителя русского языка и литературы |
| 2.2.6 | | Посещение семинара учителей истории и обществознания «Компетентностный подход в формировании и оценке функциональной грамотности учащихся» | Февраль 2023 | Тимошенский Д.И., учитель истории и обществознания |
|  | |  |  |  |  |
| **2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** | | | | | |
| 2.3.1 | | Презентация и анализ методических разработок ММО учителей русского языка и литературы по развитию креативного мышления «Мозговой штурм» - методы и приёмы развития креативного мышления | Апрель 2023 | Учителя русского языка и литературы | Распространение передового педагогического опыта |
| 2.3.2 | | Участие в проекте «Мобильная сеть учителей математики Алтайского края» | В течение года | Учителя математики. | Непрерывное развитие профессиональных компетенций тьюторов- математиков, развитие наставничества, распространение опыта педагогов |
| 2.3.3 | | Участие в региональном конкурсе методических разработок учителей «Я реализую ФГОС» | Февраль – май 2023 |  | Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов в области реализации ФГОС общего образования. |
| **2.4. Мероприятия по разработке научно – методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.** | | | | | |
| 2.4.1 | | Использование в учебном процессе пособия по формированию и диагностике ФГ школьников (для учителей математики), разработанного АИРО | При поступлении пособия | Учителя математики | Методическая поддержка учителей математики |
| **3. Работа с обучающимися** | | | | | |
| 3.1 | Организация участия в образовательных событиях по ФГ для обучающихся 5-9 классов | | В течение года | Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР, педагогические работники | Формирование функциональной грамотности |
| 3.2 | Участие в IV Всероссийском чемпионате по ФГ | | Январь – март 2023 | Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР, педагогические работники | Формирование компонентов ФГ (математической, финансовой, креативного мышления и глобальных компетенций). |
| 3.3 | Квест-игра по финансовой грамотности среди учащихся 5-9 классов на базе МБОУ «Кировская СОШ» | | Март 2023 | Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР, педагогические работники. | Формирование компонентов финансовой грамотности |
| 3.4 | Участие в Фестивале финансовых идей: старт в будущую профессию | | Апрель 2023 | Первухина К.Е., , и.о заместителя директора по УВР Павлова Н.С., и.о., заместителя директора по ВР, педагогические работники ОО |
| 3.5 | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | | По отдельному плану в течение года | Поклонова Е.А, руководитель центра «Точка роста» | Синхронизирована деятельность общеобразовательных организаций по достижению планируемых результатов в соответствии с ФГОС. |

П

Приложение № 2 к приказу

МБОУ «Линевская СОШ»

От 21.12.2022 № 235-р

Состав

координационного совета МБОУ «Линевская СОШ» по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

1. Борщева М.В. – директор школы

2. Первухина К.Е. – и.о. заместителя директора по УВР

3. Павлова Н.С. – и.о директора школы по ВР

3. Тимошенская Е.М. - руководитель МО гуманитарного цикла

5. Зайцева О.В. - руководитель МО учителей начальных классов

6. Эйхвальд Т.В. – руководитель творческой группы

7. Обогрелова Н.Н. – социальный педагог

8. Сурина Т.А. – учитель математики